Наставник као истраживач

Приручни материјал

Израда скице акционог плана на основу налаза добијених истраживањем

Зашто је потребно приступити изради акционог плана?

Крајња сврха наставничких истраживања је разумевање и промена праксе. Међутим, уношење промене није једноставна техничка активност, већ подразумева промишљање  о резултатима и могућем деловању у контексту. Нека од кључних питањакоја наставници-истраживачи могу да поставе су следећа: До којих сазнања смо дошли истраживањем? Како разумемо добијене налазе у конкретном контексту? Како видимо начине да се уведе промена у пракси? Зашто? Израда акционог плана може помоћи наставницима да разумеју значење резултата и сагледају могућности промене. Акциони план:

- Доприноси промишљању о дометима реализованог истраживања (какав је значај добијених налаза за конкретну праксу, рад школе у целини; како се разуме њихово значење из перспективе наставника-истраживача и других учесника – других запослених, ученика, родитеља; који су даљи планирани кораци;како се може увести промена у праксу; зашто је важно променити одређени домен праксе, на којим претпоставкама се заснива одлука која ће бити донета);

- Помаже у фокусирању на питања – шта, како и зашто треба променити у пракси;

- Омогућава сагледавање јаких и слабих страна у постојећемнаставном и васпитно-образовном раду. Помаже у даљем развоју потенцијала и унапређивању рада.

- Доприноси планском и организованом приступу радукако би се постигао одређени циљ („корак по корак“). Постоји јасан „правац“ акције којим се треба кретати. Ипак, могуће је уносити измене у донети акциони план и даље га развијати, ако за то постоји потреба.

Шта би требало да садржи акциони план?

Акциони план садржи следеће кључне области:

- Циљ – намеравана промена и унапређење у пракси. Може се дефинисати један општи циљ и/или већи број специфичних циљева.

- Активности –  конкретни задаци које је потребно извршити да би се постигли дефинисани циљеви.

- Задужења –надлежностикоје се дају члановима тима посебно формираног за спровођење акционог плана, како би се реализовали постављени задаци.

- Ресурси– материјали, опрема, доступност учионица и других простора за рад, одговарајући временски распоред, обуке за чланове тима.

- Временски рок – датум када се почиње са реализацијом задатака и када се  планира завршетак спровођења акционог плана.

- Начин праћења– одређивање чланова тима који ће бити одговорни за праћење и прикупљање података о начину реализације акционог плана, као и применом којих техника ће то бити остварено.

- Критеријуми вредновања успеха – операционализација очекивања кроз дефинисање мерила или критеријума успешности на основу којих ће чланови тима знати да ли и како напредују у постизању циља.

Које су карактеристике доброг акционог плана?

Акциони план треба да представља користан радни документ. Он не би требало да буде дугачак или компликован. Документ треба да буде концизно написан и да пружа податке о планираним корацима на јасан и систематичан начин како би сви чланови тима (на пример други наставници, стручни сарадници, родитељи, ученици) могли да буду информисани.

Добар акциони план је:

- кратак и јасан. Садржи потребне податке у оквиру сваке од области, али је сажето написан.Важно је водити рачуна о језику који се користи како би се избегле могуће недоумице око значења, те како би био једноставан за разумевање.

- прецизан и аналитичан.Садржи конкретне детаље и указује на дефинисане циљеве, задатке, предвиђене ресурсе и утврђени временски оквир за његово спровођење.

- реалистичан и изводљив. Приликом развијања акционог плана потребно је имати у виду особености конкретног контекста (услове, потребе и могућности конкретне учионице, школе, средине) како би било могућa његова примена.

- отворен за промене.На пример постоји могућност да ће се уочити нова питања у пракси, да ће се можда појавити проблеми, који нису били предвиђени, да ће бити потребно учешће и других актера и слично. Школа представља веома динамичан систем и зато је важно прилагодити написани акциони план, ако „нешто не иде по плану“.

- отворен за уважање различитих перспектива.Подразумева учешће свих релевантних актера наставног и васпитно-образовног рада школе, као и појединаца и институција из ужег локалног и ширег друштвеног окружења. Након што формирају тим сви учествују у процесу израде и реализације плана. Он доприноси да сви чланови постану свесни значаја своје улоге у овом процесу и доприноси осећају „тимског духа“.

- садржи критеријуме за праћење и вредновање напретка и успешности у процесу спровођења.На тај начин се може доћи до података о томе да ли је нешто потребно мењати у плану и његовим утврђеним областима.

- прихваћен и подржан. Важно је да у оквиру школе постоји сагласност за спровођење акционог плана од стране свих запослених, али и ученика и њихових родитеља, као и добровољност за учешће у том процесу. Поред тога, потребно је обезбедити стручну помоћ и подршку од стране педагошко-психолошке службе, наставника, директора, универзитетских наставника и истраживача.

Када и како се користи акциони план?

Када је план акције написан важно је да се примењује у раду тако што ћепредстављати одређену врсту водича, који  усмерава наставнике и друге актере како би увели промену у праксу. Не треба га оставити са стране и повремено се осврнути на то што је написано. Акциони план треба да се налази на видном местуи да стално буде коришћен, како би се преиспитивале дефинисане области и промишљало о планираним корацима.

План акције може да се примењује за евиденцију урађених задатака кроз прецртавање извршених задатака, прибављених материјала и средстава за рад, обезбеђених простора за реализацију одређених активности, реализоване консултације са стручним лицима.Такође, план треба да се мења, развија и модификује по потреби.

На састанцима чланова тима, али по потреби и другим састанцима, већима и седницама у школи, потребно је редовно дискутовати о акционом плану и вршити његов преглед.

Акциони план може представљати и полазну тачку за постављање нових истраживачких питања. На пример процес припреме плана, реалиозовање активности, промишљање о доступним и/или потребним ресурсима и условима, размене и дискусије са колегама у тимуи другим актерима, појава нових проблема и недоумица могу представљати подстицај за отварање нових истраживачких питања.

Преузето и адаптирано из Bennett M., Madigan, I., Radulović, L. i Miškeljin, L. (2013). Vodič za samovrednovanje u predškolskim ustanovama. IMPRES project.